MAPA DE RISCO

1-Planejamento da Contratação

| ETAPA: FORMALIZAÇÃO DA DEMANDA |  |  |
| --- | --- | --- |
| Risco 1: Especificação deficiente da demanda, com informações insuficientes ou excessivas, especificações mal definidas. A falta de clareza e precisão na definição dos requisitos do objeto. |  |  |
| Dano | Isso pode levar a interpretações equivocadas, dificuldades na execução e até mesmo atrasos e custos adicionais. Impugnações, licitação fracassada ou sobrepreço inviabilizando a aquisição do material e não atendimento no prazo, com impactos às atividades finalísticas do órgão; Limitação ou frustração da competição |  |
| Probabilidade | ( )Baixa (X) Média ( )Alta |  |
| Impacto | ( )Baixa ( ) Média (X)Alta |  |
| Ação Preventiva |  | Responsável |
| Verificar se o objeto foi especificado adequadamente, como tamanho, peso, material se atende a necessidade do Coren-PI como um todo. |  | Setor Demandante |
| Ação de Contingência Responsável |  | Responsável |
| Solicitar esclarecimentos caso surja dúvidas e devolver o processo para o setor demandante. Complementação das informações nos Estudos Preliminares. |  | Equipe de planejamento Setor demandante |

| ETAPA: CRIAÇÃO DA EQUIPE DE PLANEJAMENTO |  |  |
| --- | --- | --- |
| Risco 2: Descumprimento de formalidade legal |  |  |
| Dano | Pode ocorrer a ausência de uma nomeação formal da equipe de planejamento da contratação. |  |
| Probabilidade | (X) Baixa ( ) Média ( )Alta |  |
| Impacto | (X)Baixa ( ) Média ( )Alta |  |
| Ação Preventiva |  | Responsável |
| Utilizar uma lista de verificação para assegurar que todos os passos necessários na formação da equipe sejam seguidos. |  | Coordenação de Licitações e Contratos |
| Ação de Contingência Responsável |  | Responsável |
| Solicitar formalmente a designação da equipe de planejamento. |  | Coordenação de Licitações e Contratos |

| ETAPA: ELABORAÇÃO DOS ESTUDOS PRELIMINARES |  |  |
| --- | --- | --- |
| Risco 3: Estudos preliminares deficientes |  |  |
| Dano | A contratação pode resultar em uma execução que não atende às necessidades, gerando desperdício de recursos públicos. |  |
| Probabilidade | ( )Baixa (X) Média ( )Alta |  |
| Impacto | ( )Baixo ( ) Médio (X)/Alto |  |
| Ação Preventiva |  | Responsável |
| Assegurar que o Estudo Técnico Preliminar esteja em conformidade com os requisitos legais vigentes. Bem como inserir na equipe de planejamento responsável pelos eventos do Coren, para melhor especificar a necessidade. Assegurar que a especificação não contenha informações excessivas, irrelevantes ou desnecessárias. |  | Equipe de Planejamento Autoridade Competente Setor Demandante |
| Ação de Contingência Responsável |  | Responsável |
| Corrigir as deficiências detectadas nos estudos preliminares. |  | Equipe de Planejamento |

2. Gestão Contratual

| ETAPA: DESIGNAÇÃO DA EQUIPE DE FISCALIZAÇÃO |  |  |
| --- | --- | --- |
| Risco 4:Designação de servidor sem capacidade técnica para desempenho da atividade |  |  |
| Dano | A qualidade do monitoramento do contrato pode ser comprometida, impactando os resultados esperados. |  |
| Probabilidade | ( )Baixa (X) Média ( )Alta |  |
| Impacto | ( )Baixo (X) Médio ( )Alto |  |
| Ação Preventiva |  | Responsável |
| Escolher servidores que possuam o conhecimento técnico necessário para a fiscalização. |  | Setor Demandante |
| Ação de Contingência Responsável |  | Responsável |
| Substituir qualquer fiscal que não tenha as competências necessárias. |  | Autoridade competente |

| Risco 5: Risco Financeiro |  |  |
| --- | --- | --- |
| Dano | Despesas imprevistas, pagamentos incorretos ou superfaturamento de serviços ou materiais. |  |
| Probabilidade | ( )Baixa (X) Média ( )Alta |  |
| Impacto | ( )Baixo ( ) Médio (X)Alto |  |
| Ação Preventiva |  | Responsável |
| Fazer um orçamento detalhado e verificar a conformidade das propostas com os valores de mercado. Estabelecer cronograma de pagamentos com base em entregas. |  | Financeiro Contratos |
| Ação de Contingência Responsável |  | Responsável |
| Reavaliar orçamento e renegociar com a empresa contratada. Acionar cláusulas contratuais de ajuste de preço ou multa. |  | Financeiro Agente de Contratação Contratos |

| Risco 6: Risco de Prazo |  |  |
| --- | --- | --- |
| Dano | Atraso na entrega dos materiais, prejudicando a realização dos eventos do Conselho. |  |
| Probabilidade | ( )Baixa (X) Média ( )Alta |  |
| Impacto | ( )Baixo ( ) Médio (x)Alto |  |
| Ação Preventiva |  | Responsável |
| Definir prazos realistas e com folga para entregas. Estabelecer um cronograma detalhado e acompanhamento semanal da execução dos serviços. |  | Planejamento |
| Ação de Contingência Responsável |  | Responsável |
| Aplicar penalidades contratuais por atraso. Buscar fornecedores alternativos para suprir a demanda em caso de atrasos críticos. |  | Planejamento |

| Risco 7: Risco Logístico |  |  |
| --- | --- | --- |
| Dano | Falhas no transporte ou na logística de entrega das peças prontas, como danos no transporte ou perda de itens. |  |
| Probabilidade | (x)Baixa ( ) Média ( )Alta |  |
| Impacto | ( )Baixo (x) Médio ( )Alto |  |
| Ação Preventiva |  | Responsável |
| Contratar empresa de logística confiável. Incluir cláusulas contratuais de responsabilidade pelo transporte e seguros contra perdas ou danos. |  | Contratada |
| Ação de Contingência Responsável |  | Responsável |
| Contratar empresa de logística confiável. Incluir cláusulas contratuais de responsabilidade pelo transporte e seguros contra perdas ou danos. |  | Gestora de Contratos |

| ETAPA: GESTÃO CONTRATUAL |  |  |
| --- | --- | --- |
| Risco 8: Rescisão Contratual |  |  |
| Dano | A interrupção do serviço essencial pode ocorrer, afetando a continuidade das operações |  |
| Probabilidade | ( )Baixa ( x) Média ( )Alta |  |
| Impacto | ( )Baixo (x ) Médio (X)Alto |  |
| Ação Preventiva |  | Responsável |
| Acompanhar toda execução do contrato de perto e identificar sinais de desinteresse ou problemas por parte da empresa contratada |  | Equipe de Fiscalização |
| Ação de Contingência Responsável |  | Responsável |
| Negociar para que o contrato seja mantido até a conclusão de um novo processo licitatório, evitando interrupções. |  | Gestora de Contratos |
| RESPONSÁVEIS PELA ELABORAÇÃO DO MAPA DE RISCOS: |  |  |
| Certificamos que somos as responsáveis pela elaboração do presente documento que materializa os de risco da presente contratação. |  |  |
| Teresina, 26 de dezembro de 2024. Taís Gomes Damasceno Equipe de Planejamento Andreia Gomes do Nascimento Equipe de Planejamento |  |  |