MAPA DE RISCO

| Risco 1: Falta de Conformidade com a Lei |  |  |
| --- | --- | --- |
| Dano | Desconhecimento da legislação vigente ou interpretação incorreta das normas. Impugnação do processo. Pode resultar em nulidade do processo licitatório, sanções legais e multas. |  |
| Probabilidade | ( ) Baixa (X) Média ( ) Alta |  |
| Impacto | ( ) Baixa ( ) Média (X) Alta |  |
| Ação Preventiva |  | Responsável |
| - Capacitação contínua da equipe em relação à Lei 14.133/21. - Consultar o departamento jurídico para garantir que todos os procedimentos estejam em conformidade com a legislação. - Revisar documentos e processos com frequência para assegurar a conformidade. |  | Autoridade Competente Equipe de planejamento Setor Demandante |
| Ação de Contingência Responsável |  | Responsável |
| - Corrigir qualquer não conformidade identificada antes da conclusão do processo de planejamento. - Repetir o processo de planejamento ou ajustar os documentos e procedimentos conforme orientações legais. |  | Equipe de planejamento Coordenação de Licitações e Contratos |

| Risco 2: Descumprimento de formalidade legal |  |  |
| --- | --- | --- |
| Dano | Pode ocorrer a ausência de uma nomeação formal da equipe de planejamento da contratação. |  |
| Probabilidade | (X) Baixa ( ) Média ( ) Alta |  |
| Impacto | (X) Baixa ( ) Média ( ) Alta |  |
| Ação Preventiva |  | Responsável |
| - Utilizar uma lista de verificação para assegurar que todos os passos necessários na formação da equipe sejam seguidos. |  | Coordenação de Licitações e Contratos |
| Ação de Contingência Responsável |  | Responsável |
| - Solicitar formalmente a designação da equipe de planejamento. |  | Coordenação de Licitações e Contratos |

| Risco 3: Serviço prestado de forma ineficaz ou em níveis de produtividade insuficiente. |  |  |
| --- | --- | --- |
| Dano | Prejuízos nas atividades da unidade. Falta de água para as necessidades da Unidade ou acúmulo de esgoto (serviço de fornecimento de água e coleta e tratamento de esgoto) |  |
| Probabilidade | ( ) Baixa (X) Média ( ) Alta |  |
| Impacto | ( ) Baixo ( ) Médio (X) Alto |  |
| Ação Preventiva |  | Responsável |
| - Realizar a fiscalização do contrato com diligência e periodicamente. - Verificar se a prestação do serviço está conforme o contrato. |  | Autoridade Competente |
| Ação de Contingência Responsável |  | Responsável |
| - Notificar o fornecedor e, se for o caso, comunicar ao Gestor do Contrato e/ou Fiscalização. Administrativa de forma a abrir processo administrativo para aplicar, se for o caso, a sanção administrativa necessária. Caso haja algum prejuízo aos bens da Unidade, notificar o fornecedor a fim de que a contratada providencie o reparo ou a substituição do(s) material(is) danificado(s) |  | Equipe de Fiscalização Gestor de Contrato |

| Risco 4: Designação de servidor sem capacidade técnica para desempenho da atividade |  |  |
| --- | --- | --- |
| Dano | A qualidade do monitoramento do contrato pode ser comprometida, impactando os resultados esperados. |  |
| Probabilidade | ( ) Baixa (X) Média ( ) Alta |  |
| Impacto | ( ) Baixo (X) Médio ( ) Alto |  |
| Ação Preventiva |  | Responsável |
| - Escolher servidores que possuam o conhecimento técnico necessário para a fiscalização. |  | Setor Demandante Autoridade Competente |
| Ação de Contingência Responsável |  | Responsável |
| - Substituir qualquer fiscal que não tenha as competências necessárias. |  | Autoridade competente |

| Risco 5: Pagamentos indevidos à concessionária |  |  |
| --- | --- | --- |
| Dano | Prejuízo ao erário. |  |
| Probabilidade | ( ) Baixa (X) Média ( ) Alta |  |
| Impacto | ( ) Baixo ( ) Médio (X) Alto |  |
| Ação Preventiva |  | Responsável |
| - Verificar com exatidão os valores faturados em relação à avaliação dos serviços prestados |  | Financeiro |
| Ação de Contingência Responsável |  | Responsável |
| - Exigir da concessionária a devolução dos valores pagos indevidamente ou o desconto em faturas futuras |  | Financeiro |

| Risco 6: Especificação insuficiente para os serviços |  |  |
| --- | --- | --- |
| Dano | Falta de verificação ou verificação incorreta da necessidade atual da Unidade, em especial de alguma necessidade específica para atendimento de demanda (s) singular(es). Os serviços não atenderão todas as necessidades das Unidades. Haverá possibilidade de desabastecimento, prejudicando as atividades vegetativas e operacionais da Unidade. |  |
| Probabilidade | ( ) Baixa (X) Média ( ) Alta |  |
| Impacto | ( ) Baixo (X) Médio ( ) Alto |  |
| Ação Preventiva |  | Responsável |
| - Revisão de cada cláusula das obrigações da contratada e forma da prestação do serviço. |  | Equipe de planejamento |
| Ação de Contingência Responsável |  | Responsável |
| - Estudar o grau de insuficiência e refletir sobre a vantajosidade da rescisão contratual e abertura de novo processo de contratação direta. |  | Gestão de Contratos |

| Risco 7: Atraso na conclusão do processo de contratação direta. |  |  |
| --- | --- | --- |
| Dano | Demora da equipe de planejamento da contratação ou do setor de aquisição, licitações e contratos em formular os documentos necessários para o processo. Não atendimento à demanda no prazo necessário, prejudicando o andamento das atividades na Unidade. Haverá possibilidade de desabastecimento, prejudicando as atividades vegetativas e operacionais da Unidade. |  |
| Probabilidade | (X) Baixa ( ) Média ( ) Alta |  |
| Impacto | ( ) Baixo ( ) Médio (X) Alto |  |
| Ação Preventiva |  | Responsável |
| - Nomear mais pessoas para apoiar a equipe de planejamento da contratação, mais pessoas para apoiar o setor de aquisição, licitações e contratos. |  | Autoridade competente Setor Demandante |
| Ação de Contingência Responsável |  | Responsável |
| - Continuidade no suprimento das demandas com outras estratégias. |  | Contratada |

| Risco 8: Estimativas de quantidades inadequadas dos serviços |  |  |
| --- | --- | --- |
| Dano | Falta de memória de cálculo ou levantamento inadequado. Falha na realização dos serviços - subdimensionamento da demanda. Possível dano ao Erário Público - superdimensionamento da demanda. |  |
| Probabilidade | ( ) Baixa (X) Média ( ) Alta |  |
| Impacto | ( ) Baixo (X) Médio ( ) Alto |  |
| Ação Preventiva |  | Responsável |
| - Estimar os quantitativos por meio de contratações anteriores e/ou levantamento que indique a real necessidade do quantitativo dos serviços a serem contratados. - Planejar os possíveis acréscimos de quantitativos e/ou valores com parcimônia e conforme índices de aumentos realistas. |  | Setor Demandante |
| Ação de Contingência Responsável |  | Responsável |
| - Reavaliar de forma criteriosa os quantitativos estimados. |  | Equipe de planejamento |

| Risco 9: Aumento do consumo registrado |  |  |
| --- | --- | --- |
| Dano | Vazamentos, falta de conscientização dos usuários. |  |
| Probabilidade | ( ) Baixa (X) Média ( ) Alta |  |
| Impacto | ( ) Baixo (X) Médio ( ) Alto |  |
| Ação Preventiva |  | Responsável |
| - Solicitação de vistorias para identificação de locais que possam vir ocorrer vazamentos. Acompanhar consumo registrado e relatar eventuais aumentos consideráveis aos usuários dos locais, bem como periodicamente divulgar em reuniões sobre a conscientização para contenção dos gastos excessivos |  | Equipe de fiscalização |
| Ação de Contingência Responsável |  | Responsável |
| - Campanhas de conscientização ao consumo consciente. Solicitação de contratação de empresa especializada para manutenção nas tubulações com problemas de vazamento, visando a correção defeitos. |  | Equipe de fiscalização Gestor de Contratos |

| Risco 10: Limitação orçamentária para a continuidade dos serviços |  |  |
| --- | --- | --- |
| Dano | Falta de planejamento. Comprometimento na continuidade da prestação do serviço de fornecimento de água tratada. |  |
| Probabilidade | ( ) Baixa (X) Média ( ) Alta |  |
| Impacto | ( ) Baixo ( ) Médio (X)Alto |  |
| Ação Preventiva |  | Responsável |
| - Realizar o planejamento orçamentário anual do COREN-PI já prevendo dotação para o custeio dessa despesa. |  | Financeiro |
| Ação de Contingência Responsável |  | Responsável |
| - Revisão do planejamento orçamentário realizando transferência de saldo de outras despesas consideradas menos estratégicas para possibilitar o prosseguimento da prestação do serviço. |  | Financeiro |

| Risco 11: Rescisão Contratual |  |  |
| --- | --- | --- |
| Dano | A interrupção do serviço essencial pode ocorrer, afetando a continuidade das operações. |  |
| Probabilidade | ( ) Baixa (X) Média ( ) Alta |  |
| Impacto | ( ) Baixo ( ) Médio (X) Alto |  |
| Ação Preventiva |  | Responsável |
| - Acompanhar toda execução do contrato de perto e identificar sinais de desinteresse ou problemas por parte da empresa contratada |  | Equipe de Fiscalização |
| Ação de Contingência Responsável |  | Responsável |
| - Negociar para que o contrato seja mantido até a conclusão de um novo processo licitatório, evitando interrupções. |  | Gestor de Contratos |
| Responsáveis pela Elaboração do Mapa de Riscos: |  |  |
| Certificamos que somos as responsáveis pela elaboração do presente documento que materializa os de risco da presente contratação. |  |  |
| Teresina, 26 de dezembro de 2024. Taís Gomes Damasceno Equipe de Planejamento Andreia Gomes do Nascimento Equipe de Planejamento |  |  |