MAPA DE RISCO

1-Planejamento da Contratação

| Risco 1: Especificação deficiente da demanda, com informações insuficientes ou excessivas, especificações mal definidas. A falta de clareza e precisão na definição dos requisitos do objeto. |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Dano | Isso pode levar a interpretações equivocadas, dificuldades na execução e até mesmo atrasos e custos adicionais. Impugnações, licitação fracassada ou sobrepreço inviabilizando a contratação dos serviços e não atendimento no prazo, com impactos às atividades finalísticas do órgão; Limitação ou frustração da competição. |  |  |  |  |
| Probabilidade | ( )Baixa (X) Média ( )Alta |  |  |  |  |
| Impacto | ( )Baixa ( ) Média (X)Alta |  |  |  |  |
| Ação Preventiva |  |  | Responsável |  |  |
| Verificar se o objeto foi especificado adequadamente, como tamanho, se atende a necessidade do Coren-PI como um todo. |  |  | Setor Demandante |  |  |
| Ação de Contingência Responsável |  |  | Responsável |  |  |
| Solicitar esclarecimentos caso surja dúvidas e devolver o processo para o setor demandante. Complementação das informações nos Estudos Preliminares. |  |  | Equipe de planejamento Setor demandante |  |  |
| Risco 2: Descumprimento de formalidade legal |  |  |  |  |  |
| Dano | Pode ocorrer a ausência de uma nomeação formal da equipe de planejamento da contratação. |  |  |  |  |
| Probabilidade | (X) Baixa ( ) Média ( )Alta |  |  |  |  |
| Impacto | (X)Baixa ( ) Média ( )Alta |  |  |  |  |
| Ação Preventiva |  |  | Responsável |  |  |
| Utilizar uma lista de verificação para assegurar que todos os passos necessários na formação da equipe sejam seguidos. |  |  | Coordenação de Licitações e Contratos |  |  |
| Ação de Contingência Responsável |  |  | Responsável |  |  |
| Solicitar formalmente a designação da equipe de planejamento. |  |  | Coordenação de Licitações e Contratos |  |  |
| Risco 3: Instrução processual deficitária |  |  |  |  |  |
| Dano | Inobservância de requisitos fundamentais para a contratação. Comprometimento do processo de contratação/seleção do fornecedor/gestão contratual. |  |  |  |  |
| Probabilidade | ( )Baixa (X) Média ( )Alta |  |  |  |  |
| Impacto | ( )Baixo ( ) Médio (X)Alto |  |  |  |  |
| Ação Preventiva |  |  | Responsável |  |  |
| Atualizações constantes e capacitação dos agentes envolvidos no processo licitatório interno, seleção do fornecedor, acompanhamento da execução contratual com prévio estudo de contratos anteriores, na tentativa de não concorrerem para os mesmos erros eventualmente praticados. |  |  | Equipe de Planejamento Autoridade Competente Setor Demandante |  |  |
| Ação de Contingência Responsável |  |  | Responsável |  |  |
| Possibilidade de contratações por dispensa enquanto instrução processual estiverem fase interna. |  |  | Equipe de Planejamento |  |  |
| Risco 4: Risco Financeiro |  |  |  |  |  |
| Dano | Despesas imprevistas, pagamentos incorretos ou superfaturamento de serviços. |  |  |  |  |
| Probabilidade | ( )Baixa (X) Média ( )Alta |  |  |  |  |
| Impacto | ( )Baixo ( ) Médio (X)Alto |  |  |  |  |
| Ação Preventiva |  |  | Responsável |  |  |
| Fazer um orçamento detalhado e verificar a conformidade das propostas com os valores de mercado. Estabelecer cronograma de pagamentos com base em serviços. |  |  | Financeiro Contratos |  |  |
| Ação de Contingência Responsável |  |  | Responsável |  |  |
| Reavaliar orçamento e renegociar com a empresa contratada. Acionar cláusulas contratuais de ajuste de preço ou multa. |  |  | Financeiro Agente de Contratação Contratos |  |  |
| Risco 5: Risco de Prazo |  |  |  |  |  |
| Dano | Atraso nas publicações, prejudicando a realização das licitações. |  |  |  |  |
| Probabilidade | ( )Baixa (X) Média ( )Alta |  |  |  |  |
| Impacto | ( )Baixo ( ) Médio (X)Alto |  |  |  |  |
| Ação Preventiva |  |  | Responsável |  |  |
| Definir prazos realistas. Estabelecer um cronograma detalhado e acompanhamento semanal da execução dos serviços. |  |  | Planejamento |  |  |
| Ação de Contingência Responsável |  |  | Responsável |  |  |
| Aplicar penalidades contratuais por atraso. Buscar fornecedores alternativos para suprir a demanda em caso de atrasos críticos. |  |  | Planejamento |  |  |
| Risco 6: Rescisão Contratual |  |  |  |  |  |
| Dano |  | A interrupção do serviço essencial pode ocorrer, afetando a continuidade das operações. |  |  |  |
| Probabilidade |  | ( )Baixa (X) Média ( )Alta |  |  |  |
| Impacto |  | ( )Baixo ( ) Médio (X)Alto |  |  |  |
| Ação Preventiva |  |  |  | Responsável |  |
| Acompanhar toda execução do contrato de perto e identificar sinais de desinteresse ou problemas por parte da empresa contratada. |  |  |  | Equipe de Fiscalização |  |
| Ação de Contingência Responsável |  |  |  | Responsável |  |
| Negociar para que o contrato seja mantido até a conclusão de um novo processo licitatório, evitando interrupções. |  |  |  | Gestora de Contratos |  |
| RESPONSÁVEIS PELA ELABORAÇÃO DO MAPA DE RISCOS: |  |  |  |  |  |
| Certificamos que somos as responsáveis pela elaboração do presente documento que materializa os de risco da presente contratação. |  |  |  |  |  |
| Teresina, 16 de janeiro de 2025. Taís Gomes Damasceno Equipe de Planejamento Andreia Gomes do Nascimento Equipe de Planejamento |  |  |  |  |  |