MAPA DE RISCO

1-Planejamento da Contratação

| Risco 1: Especificação deficiente da demanda |  |  |
| --- | --- | --- |
| Dano | Contratação e execução deficiente do objeto |  |
| Probabilidade | ( )Baixa (X) Média ( )Alta |  |
| Impacto | ( )Baixa ( ) Média (X)Alta |  |
| Ação Preventiva |  | Responsável |
| Verificar se o objeto foi especificado adequadamente, se atende as necessidades do Coren-PI como um todo. |  | Setor Demandante |
| Ação de Contingência Responsável |  | Responsável |
| Solicitar esclarecimentos caso surja dúvidas e devolver o processo para o setor demandante. Complementação das informações nos Estudos Preliminares. |  | Equipe de planejamento Setor demandante |

| Risco 2: Descumprimento de formalidade legal |  |  |
| --- | --- | --- |
| Dano | Pode ocorrer a ausência de uma nomeação formal da equipe de planejamento da contratação. |  |
| Probabilidade | (X) Baixa ( ) Média ( )Alta |  |
| Impacto | (X)Baixa ( ) Média ( )Alta |  |
| Ação Preventiva |  | Responsável |
| Utilizar uma lista de verificação para assegurar que todos os passos necessários na formação da equipe sejam seguidos. |  | Coordenação de Licitações e Contratos |
| Ação de Contingência Responsável |  | Responsável |
| Solicitar formalmente a designação da equipe de planejamento. |  | Coordenação de Licitações e Contratos |

| Risco 3: Estudos preliminares deficientes |  |  |
| --- | --- | --- |
| Dano | A contratação pode resultar em uma execução que não atende às necessidades, gerando desperdício de recursos públicos. |  |
| Probabilidade | ( )Baixa (X) Média ( )Alta |  |
| Impacto | ( )Baixo ( ) Médio (X)/Alto |  |
| Ação Preventiva |  | Responsável |
| Assegurar que o Estudo Técnico Preliminar esteja em conformidade com os requisitos legais vigentes. Bem como inserir na equipe de planejamento usuários do sistema, para melhor especificar a necessidade. |  | Equipe de Planejamento Autoridade Competente |
| Ação de Contingência Responsável |  | Responsável |
| Corrigir as deficiências detectadas nos estudos preliminares. |  | Equipe de Planejamento |

| Risco 4:Designação de servidor sem capacidade técnica para desempenho da atividade |  |  |
| --- | --- | --- |
| Dano | A qualidade do monitoramento do contrato pode ser comprometida, impactando os resultados esperados. |  |
| Probabilidade | ( )Baixa (X) Média ( )Alta |  |
| Impacto | ( )Baixo (X) Médio ( )Alto |  |
| Ação Preventiva |  | Responsável |
| Escolher servidores que possuam o conhecimento técnico necessário para a fiscalização. |  | Setor Demandante |
| Ação de Contingência Responsável |  | Responsável |
| Substituir qualquer fiscal que não tenha as competências necessárias. |  | Autoridade competente |

| Risco 5: Falha de Integração |  |  |
| --- | --- | --- |
| Dano | Problemas na integração entre sistemas de folha de pagamento e ponto, levando erros nos cálculos ou perdas de dados. |  |
| Probabilidade | ( )Baixa (X ) Média ( )Alta |  |
| Impacto | ( )Baixo ( ) Médio ( X )Alto |  |
| Ação Preventiva |  | Responsável |
| Realizar testes rigorosos antes de colocar o sistema em produção para identificar possíveis falhas ou incompatibilidades, implementar um sistema de monitoramento contínuo para detectar falhas no momento em que elas ocorrem. Fazer backups automáticos dos dados para garantir que as informações não sejam perdidas em caso de falhas. |  | Gestão de Pessoas Fornecedor do Sistema |
| Ação de Contingência Responsável |  | Responsável |
| Ter um plano de recuperação que inclua procedimentos claros para restauração de dados perdidos ou corrompidos. Ter uma equipe técnica disponível para corrigir erros críticos imediatamente. |  | T.I |

| Risco 6: Adaptabilidade |  |  |
| --- | --- | --- |
| Dano | Resistência dos colaboradores na adaptação ao novo sistema |  |
| Probabilidade | ( )Baixa (X) Média ( )Alta |  |
| Impacto | ( )Baixo (x ) Médio ( )Alto |  |
| Ação Preventiva |  | Responsável |
| Comunicação interna clara sobre os benefícios do sistema e envolver colaboradores nos testes e feedbacks. |  | Gestão de Pessoas TI |
| Ação de Contingência Responsável |  | Responsável |
| Conscientizar os colaboradores, aplicar novas formas se adaptar ao sistema. |  | Gestão de Pessoas |

| Risco 7: Atraso na implantação |  |  |
| --- | --- | --- |
| Dano | A empresa contratada pode atrasar o cronograma de instalação, treinamento e operação assistida. |  |
| Probabilidade | ( )Baixa ( ) Média ( x )Alta |  |
| Impacto | ( )Baixo (x) Médio ( )Alto |  |
| Ação Preventiva |  | Responsável |
| Exigir prazos claros e contratuais, com penalidades para atrasos. |  | Empresa |
| Ação de Contingência Responsável |  | Responsável |
| Reavaliar os prazos e renegociar com a empresa contratada, acionar penalidades contratuais. |  | TI Gestão de Pessoas |

| Risco 8: Incompatibilidade com sistemas existentes |  |  |
| --- | --- | --- |
| Dano | O novo sistema pode não ser compatível com os softwares e hardwares já utilizados pelo Coren-PI |  |
| Probabilidade | ( )Baixa ( x ) Média ( )Alta |  |
| Impacto | ( )Baixo (x) Médio ( )Alto |  |
| Ação Preventiva |  | Responsável |
| Realizar um levantamento detalhado de compatibilidade antes da contratação. |  | TI |
| Ação de Contingência Responsável |  | Responsável |
| Substituir ou adaptar os sistemas que causam incompatibilidade temporária ou definitiva. |  | TI |

| Risco 9: Erros de cálculo de folha na folha |  |  |
| --- | --- | --- |
| Dano | Erro nos cálculos de salários, horas, extra, benefícios e deduções devido a falhas no sistema ou falta de validação |  |
| Probabilidade | ( )Baixa (X ) Média ( )Alta |  |
| Impacto | ( )Baixo ( ) Médio ( X )Alto |  |
| Ação Preventiva |  | Responsável |
| Realizar auditorias periódicas nos cálculos na folha de pagamento. Melhorias no sistema de folha de pagamento, com a inclusão de validações automáticas e verificações cruzadas. |  | T.I |
| Ação de Contingência Responsável |  | Responsável |
| Correção imediata dos cálculos e ajustes retroativos para todos os funcionários afetados, Investigação da falha para identificar a causa raiz e ajustar processos/sistemas conforme necessário, Comunicação clara e transparente com os funcionários sobre o erro, as medidas corretivas e os prazos para ajustes. |  | Gestão de Pessoas T.I Fornecedor |
| Comunicar a empresa sobre as falhas no sistema |  | Fiscal de Contrato |

| Risco 10: Indisponibilidade do sistema |  |  |
| --- | --- | --- |
| Dano | Interrupções no sistema devido a falhas técnicas manutenção programada ou sobrecarga de trafego, resultando em atrasos no processamento da folha de pagamento ou registro de frequência. |  |
| Probabilidade | ( )Baixa ( x ) Média ( )Alta |  |
| Impacto | ( )Baixo ( ) Médio ( X )Alto |  |
| Ação Preventiva |  | Responsável |
| Implementar um calendário de manutenção regular fora do horário de pico, garantindo que o sistema esteja sempre atualizado. Manter backups constantes do sistema de pagamento e registro de frequência. |  | T.I Fornecedor |
| Ação de Contingência Responsável |  | Responsável |
| Implementar processos manuais temporários para garantir que a folha de pagamento e o registro de frequência sejam processados. Manter todos os funcionários informados sobre a falha e fornecer estimativas de resolução. |  | Gestão de Pessoas |
| Aplicar sanções previstas no Contrato. |  | Gestor de Contratos |

| Risco 11: Roubo de dados/ Confidencialidade |  |  |
| --- | --- | --- |
| Dano | Vulnerabilidade do sistema a ataques cibernéticos ou violações de segurança que resultam no roubo ou vazamento de informações confidenciais dos funcionários. |  |
| Probabilidade | ( x )Baixa ( ) Média ( )Alta |  |
| Impacto | ( )Baixo ( ) Médio (X)Alto |  |
| Ação Preventiva |  | Responsável |
| Implementar medidas de segurança robustas, como criptografia de dados, autenticação de dois fatores de firewalls, manter-se atualizado com as melhores práticas de segurança cibernética. Treinamentos regulares para que todos os funcionários conheçam as melhores práticas de segurança cibernética, como uso de senhas seguras |  | T.I RH |
| Ação de Contingência Responsável |  | Responsável |
| Plano de resposta a incidentes: Um plano claro e testado regularmente que indica como a empresa deve responder a uma violação, incluindo comunicação interna e externa. Em caso de violação, notificar imediatamente os funcionários e as autoridades competentes, cumprindo com as obrigações legais, reforçar ou criar novos protocolos de segurança, como redefinir senhas e revisar permissões de acesso |  | Fornecedor Gestão de Pessoas T.I |

| Risco 12: Rescisão Contratual |  |  |
| --- | --- | --- |
| Dano | A interrupção do serviço essencial pode ocorrer, afetando a continuidade das operações |  |
| Probabilidade | ( )Baixa ( x) Média ( )Alta |  |
| Impacto | ( )Baixo (x ) Médio ( X )Alto |  |
| Ação Preventiva |  | Responsável |
| Acompanhar toda execução do contrato de perto e identificar sinais de desinteresse ou problemas por parte da empresa contratada |  | Equipe de Fiscalização |
| Ação de Contingência Responsável |  | Responsável |
| Negociar para que o contrato seja mantido até a conclusão de um novo processo licitatório, evitando interrupções. |  | Gestor de Contratos |
| RESPONSÁVEIS PELA ELABORAÇÃO DO MAPA DE RISCOS: |  |  |
| Certificamos que somos os responsáveis pela elaboração do presente documento que materializa os de risco da presente contratação. |  |  |
| Teresina, 13 de janeiro de 2025. Taís Gomes Damasceno Equipe de Planejamento Deuselina Carvalho de Sousa Equipe de Planejamento Pedro Paulo Benjamin Teixeira Aires Equipe de Planejamento |  |  |