ANEXO I.1 MAPA DE RISCO

1-Planejamento da Contratação

| Risco 1: Definição inadequada das especificações dos serviços, falta de clareza nas necessidades e requisitos técnicos dos veículos |  |  |
| --- | --- | --- |
| Dano | Contratação inadequada: Veículos inadequados ou insuficientes para atender às necessidades |  |
| Probabilidade | ( )Baixa (X) Média ( )Alta |  |
| Impacto | ( )Baixa ( ) Média (X)Alta |  |
| Ação Preventiva |  | Responsável |
| Verificar se o objeto foi especificado adequadamente. |  | Setor Demandante |
| Ação de Contingência Responsável |  | Responsável |
| Complementação das informações nos Estudos Preliminares e correção da inconsistência durante a elaboração do Termo de Referência |  | Equipe de planejamento e setor demandante |

| Risco 2: Descumprimento de formalidade legal |  |  |
| --- | --- | --- |
| Dano | Ausência de ato designatório da equipe de Planejamento de Contratação |  |
| Probabilidade | (X) Baixa ( ) Média ( )Alta |  |
| Impacto | (X)Baixa ( ) Média ( )Alta |  |
| Ação Preventiva |  | Responsável |
| Adotar lista de verificação dos procedimentos a serem tomados para o planejamento de contratação. |  | Divisão de Licitações e Contratos |
| Ação de Contingência Responsável |  | Responsável |
| Solicitar o ato de designação formal da equipe de planejamento. |  | Divisão de Licitações e Contratos |

| Risco 3:Não considerar todas as necessidades de transporte |  |  |
| --- | --- | --- |
| Dano | Licitação fracassada, deserta ou contratação e execução deficiente, levando a contratação que não atende a uma necessidade da organização, com consequente desperdício de recursos públicos ou Falta de veículos disponíveis. |  |
| Probabilidade | ( )Baixa (X) Média ( )Alta |  |
| Impacto | ( )Baixo ( ) Médio (X)/Alto |  |
| Ação Preventiva |  | Responsável |
| Verificar se o Estudo Técnico Preliminar se encontra compatível com todos os requisitos previstos no Art. 7º da Instrução Normativa n° 40, de 22 de maio de 2020, da SECRETARIA ESPECIAL DE DESBUROCRATIZAÇÃO, GESTÃO E GOVERNO DIGITAL DO MINISTÉRIO DA ECONOMIA no momento da confecção. Realizar aprofundamento na busca de soluções para o problema, exaurindo o levantamento de mercado, se não todas, a grande maioria das opções identificadas. |  | Equipe de Planejamento |
| Ação de Contingência Responsável |  | Responsável |
| Corrigir as deficiências detectadas nos estudos preliminares. |  | Equipe de Planejamento |

| Risco 4: Falha na elaboração do Termo de Referência |  |  |
| --- | --- | --- |
| Dano | Licitação fracassada, deserta ou contratação e execução deficiente, levando a contratação que não atende a uma necessidade da organização, com consequente desperdício de recursos públicos. |  |
| Probabilidade | ( )Baixa (X) Média ( )Alta |  |
| Impacto | ( )Baixo ( ) Médio (X)Alto |  |
| Ação Preventiva |  | Responsável |
| Utilizar o modelo de termo de referência da AGU e observar as peculiaridades do objeto. |  | Equipe de Planejamento |
| Ação de Contingência Responsável |  | Responsável |
| Corrigir as deficiências detectadas. |  | Equipe de Planejamento |

| Risco 5: Adjudicação/Homologação para empresa que não ofertou a proposta mais vantajosa |  |  |
| --- | --- | --- |
| Dano | Recursos administrativos, suspensão, retardamento da finalização ou revogação/anulação da licitação, problemas na gestão do contrato |  |
| Probabilidade | (X)Baixa ( ) Média ( )Alta |  |
| Impacto | ( )Baixo ( ) Médio (X)Alto |  |
| Ação Preventiva |  | Responsável |
| Atentar se todos os requisitos do edital foram plenamente atendidos pelos licitantes. |  | Agente de Contratação/Pregoeiro |
| Ação de Contingência Responsável |  | Responsável |
| Reavaliação das propostas das empresas licitantes à luz das exigências do edital. |  | Agente de Contratação/Pregoeiro |

| Risco 6:Designação de servidor sem capacidade técnica para desempenho da atividade |  |  |
| --- | --- | --- |
| Dano | Comprometimento dos resultados esperados. Responsabilização Subsidiária da Administração |  |
| Probabilidade | ( )Baixa ( X ) Média ( )Alta |  |
| Impacto | ( )Baixo (X ) Médio ( )Alto |  |
| Ação Preventiva |  | Responsável |
| Indicar servidores com conhecimento técnico na área do objeto. |  | Setor Demandante |
| Ação de Contingência Responsável |  | Responsável |
| Substituir fiscal não capacitado para a fiscalização do objeto contratado. |  | Autoridade competente |

| Risco 7 – Rescisão Contratual |  |  |
| --- | --- | --- |
| Dano | O serviço não ser prestado. |  |
| Probabilidade | ( )Baixa ( X ) Média ( )Alta |  |
| Impacto | ( )Baixo (X ) Médio ( )Alto |  |
| Ação Preventiva |  | Responsável |
| Acompanhar toda a execução do contrato, verificar sinais que refletem a indisciplina da empresa. |  | Gestor de Contrato. |
| Ação de Contingência Responsável |  | Responsável |
| Rescisão Contratual e convocar a próxima colocada |  | Gestor de Contratos Coordenação de Licitação |
| RESPONSÁVEIS PELA ELABORAÇÃO DO MAPA DE RISCOS: |  |  |
| Certificamos que somos as responsáveis pela elaboração do presente documento que materializa os de risco da presente contratação. |  |  |
| Teresina, 23 de janeiro de 2025. Taís Gomes Damasceno Equipe de Planejamento Andreia Gomes do Nascimento Equipe de Planejamento |  |  |