MAPA DE RISCO

| Risco 1: Especificação deficiente da demanda |  |  |
| --- | --- | --- |
| Dano | Contratação e execução deficiente do objeto |  |
| Probabilidade | ( )Baixa (X) Média ( )Alta |  |
| Impacto | ( )Baixa ( ) Média (X)Alta |  |
| Ação Preventiva |  | Responsável |
| Verificar se o objeto foi especificado adequadamente, contemplando unidade de medida, locais de execução, quantidade e prazos. |  | Setor Demandante |
| Ação de Contingência Responsável |  | Responsável |
| Havendo erro, devolver para complementação das informações. |  | Setor Demandante |

| Risco 2: Falta de Disponibilidade Orçamentária |  |  |
| --- | --- | --- |
| Dano |  |  |
| Probabilidade | ( )Baixa (x) Média ( )Alta |  |
| Impacto | ( )Baixa ( x ) Média ( )Alta |  |
| Ação Preventiva |  | Responsável |
| Realizar Remanejamento ou Suplementação Orçamentária. |  | Financeiro |
| Ação de Contingência Responsável |  | Responsável |
| Verificar valor disponível solicitando disponibilidade orçamentária. |  | Setor Demandante |

| Risco 2: Descumprimento de formalidade legal |  |  |
| --- | --- | --- |
| Dano | Ausência de ato designatório da equipe de Planejamento de Contratação |  |
| Probabilidade | (X )Baixa ( ) Média ( )Alta |  |
| Impacto | (X)Baixa ( ) Média ( )Alta |  |
| Ação Preventiva |  | Responsável |
| Adotar lista de verificação dos procedimentos a serem tomados para o planejamento de contratação. |  | Divisão de Licitações e Contratos |
| Ação de Contingência Responsável |  | Responsável |
| Solicitar o ato de designação formal da equipe de planejamento. |  | Divisão de Licitações e Contratos |

| Risco 3: Estudos preliminares deficientes |  |  |
| --- | --- | --- |
| Dano | Licitação fracassada, deserta ou contratação e execução deficiente, levando a contratação que não atende a uma necessidade da organização, com consequente desperdício de recursos públicos. |  |
| Probabilidade | ( )Baixa (X) Média ( )Alta |  |
| Impacto | ( )Baixo ( ) Médio (X)/Alto |  |
| Ação Preventiva |  | Responsável |
| Verificar se o Estudo Técnico Preliminar se encontra compatível com todos os requisitos previstos na Art. 7º da Instrução Normativa n° 40, de 22 de maio de 2020, da SECRETARIA ESPECIAL DE DESBUROCRATIZAÇÃO, GESTÃO E GOVERNO DIGITAL DO MINISTÉRIO DA ECONOMIA no momento da confecção. |  | Equipe de Planejamento |
| Ação de Contingência Responsável |  | Responsável |
| Corrigir as deficiências detectadas nos estudos preliminares. |  | Equipe de Planejamento |

| Risco 4: Falha na elaboração do Termo de Referência |  |  |
| --- | --- | --- |
| Dano | Licitação fracassada, deserta ou contratação e execução deficiente, levando a contratação que não atende a uma necessidade da organização, com consequente desperdício de recursos públicos. |  |
| Probabilidade | ( )Baixa (X) Média ( )Alta |  |
| Impacto | ( )Baixo ( ) Médio (X )Alto |  |
| Ação Preventiva |  | Responsável |
| Observar previsão das coberturas necessária e previsão dos sinistros, bem como Legislações vigentes e requisitos Legais. |  | Equipe de Planejamento |
| Ação de Contingência Responsável |  | Responsável |
| Corrigir as deficiências detectadas. |  | Equipe de Planejamento |

| Risco 5: Adjudicação/Homologação para empresa que não ofertou a proposta mais vantajosa |  |  |
| --- | --- | --- |
| Dano | Recursos administrativos , suspensão, retardamento da finalização ou revogação/anulação da licitação, problemas na gestão do contrato |  |
| Probabilidade | (X)Baixa ( ) Média ( )Alta |  |
| Impacto | ( )Baixo ( ) Médio (X)Alto |  |
| Ação Preventiva |  | Responsável |
| Atentar se todos os requisitos do edital foi plenamente atendidos pelas licitantes. |  | Agente de Contratação/Pregoeiro |
| Ação de Contingência Responsável |  | Responsável |
| Reavaliação das propostas das empresas licitantes à luz das exigências do edital. |  | Agente de Contratação/Pregoeiro |

| Risco 6:Designação de servidor sem capacidade técnica para desempenho da atividade |  |  |
| --- | --- | --- |
| Dano | Comprometimento dos resultados esperados. Responsabilização Subsidiária da Administração |  |
| Probabilidade | ( )Baixa ( X ) Média ( )Alta |  |
| Impacto | ( )Baixo (X ) Médio ( )Alto |  |
| Ação Preventiva |  | Responsável |
| Indicar servidores com conhecimento técnico na área do objeto. |  | Setor Demandante |
| Ação de Contingência Responsável |  | Responsável |
| Substituir fiscal não capacitado para a fiscalização do objeto contratado. |  | Autoridade competente |

| Risco 7: Empresa contratada falhar com a execução, implicando inexecução parcial ou total: Atrasar a entrega da apólice de seguros, atrasar o pagamento de indenização em caso de sinistro, negar-se a promover a indenização em caso de sinistro. |  |  |
| --- | --- | --- |
| Dano | O Patrimônio do Coren-PI, ficar descoberto de seguro. |  |
| Probabilidade | ( )Baixa (X)Média ( )Alta |  |
| Impacto | ( )Baixo ( ) Médio ( x )Alto |  |
| Ação Preventiva |  | Responsável |
| Prever sanções contratuais adequadas. |  | Equipe de Planejamento/Gestão de Contratos |
| Ação de Contingência Responsável |  | Responsável |
| Aplicar sanções contratuais adequadas |  | Gestão de Contratos |
| RESPONSÁVEIS PELA ELABORAÇÃO DO MAPA DE RISCOS: |  |  |
| Certificamos que somos as responsáveis pela elaboração do presente documento que materializa os de risco da presente contratação. |  |  |
| Teresina, 14 de janeiro de 2025. Taís Gomes Damasceno Equipe de Planejamento Roberta Neilandia Soares Ferreira Equipe de Planejamento |  |  |